РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УКАЗ

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Карачаево-Черкесской Республике

(в ред. от 30.06.2016 №102, от 28.12.2016 №290, от 15.05.2017 №131, от 30.10.2018 № 184)

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов

г. Черкесск

Дом Правительства

30 сентября 2015 года

№198

Приложение к Указу Главы

Карачаево-Черкесской Республики

от 30.09.2016 № 198

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в Карачаево-Черкесской Республике

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия дорожной карты

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности объектов и услуг в Карачаево-Черкесской Республике (2015-2030 годы) (далее – дорожная карта) разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

На территории Карачаево-Черкесской Республики на 01.07.2015г. проживают 51 754 инвалида, в том числе:

инвалиды I группы – 5 905человек;

инвалиды II группы – 34 834человек;

инвалиды III группы – 7 817человек;

дети – инвалиды в возрасте до 18 лет – 3 198человек.

Всего на территории Карачаево-Черкесской Республики действуют 345 приоритетных объекта социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, из них:

21 объект в сфере здравоохранения;

20 объектов в сфере дошкольного и дополнительного образования;

303 объектов в сфере основного образования;

20 объектов в сфере культуры;

7 объектов в сфере социальной защиты населения;

12 объектов в сфере физической культуры и спорта;

12 объектов в сфере занятости населения;

9 объектов в сфере транспорта;

\_ - в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Здание Дома Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем принятия настоящей дорожной карты определяется следующими причинами:

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;

2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера; реализация соответствующего комплекса мероприятий;

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении образования и в дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной государственной социальной политики.

Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки выполнения дорожной карты

Целью разработки дорожной карты является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации, далее - МГН) на территории Карачаево-Черкесской Республики к объектам и услугам в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, торговли.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и общественными организациями инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2016 по 2030 годы.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел 3. Механизм реализации дорожной карты

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 02.12.2015 №335, а также иных государственных программ Карачаево-Черкесской Республики и муниципальных программ по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг по согласованию с органами местного самоуправления.

При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий дорожной карты, в установленном порядке вносятся предложения о корректировке перечня мероприятий.

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач дорожной карты, с указанием сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложениях № 1, 2 к Плану мероприятий.

Соисполнителями мероприятий дорожной карты являются:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики;

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики;

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской;

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики;

Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики;

Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики;

Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати;

Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики;

Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики;

Управление государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики.

Государственные программы Карачаево-Черкесской Республики, содержащие мероприятия дорожной карты:

«Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 06.12.2015 №335;

«Социальная защита населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 №359;

«Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 № 366;

«Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 №362;

«Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 №370;

«Развитие промышленности, связи, информатизации общества, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 № 365;

«Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 № 364.

Руководители органов исполнительной власти и организаций, определенных исполнителями мероприятий дорожной карты, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Контроль за исполнением дорожной карты и оценку эффективности реализации осуществляет ответственный исполнитель дорожной карты – Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики.

Соисполнители дорожной карты ежегодно предоставляют в Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики:

в срок до 1 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий дорожной карты, и объектах инфраструктуры, на которых созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения за предшествующий год с указанием объема и источника финансирования;

в срок до 1 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий дорожной карты, и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий дорожной карты, и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики ежегодно до 15 апреля формирует сводный отчет о реализации мероприятий дорожной карты и ее результатах.

Приложение 1 к Плану мероприятий

**ТАБЛИЦА**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике (далее – КЧР) | % | 49,6 | 50,1 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,5 | 56,0 | 59,5 | Все соисполнители дорожной карты |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности, опрошенных инвалидов в КЧР | % | 49,6 | 50,1 | 50,6 | 51,1 | 51,8 | 52,5 | 56,0 | 59,5 | Все соисполнители дорожной карты |
|  | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в КЧР | % | 35 | 40 | 43,1 | 45,9 | 48 | 50 | 60 | 70 | Все соисполнители дорожной карты |
|  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, в том числе: | % | 45,1 | 46 | 55 | 64 | 67 | 69 | 79 | 90 | х |
|  | - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты; | % | 30 | 52,4 | 62,2 | 72 | 75 | 77 | 87 | 100 | Министерство труда и социального развития КЧР |
|  | - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения; | % | 46 | 50 | 56 | 65 | 68 | 70 | 80 | 90 | Министерство здравоохранения КЧР |
|  | - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры; | % | 18 | 36,8 | 47 | 57 | 59 | 61 | 75 | 90 | Министерство культуры КЧР |
|  | - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта; | % | 4 | 50 | 60 | 70 | 72 | 74 | 85 | 95 | Министерство физической культуры и спорта КЧР |
|  | - доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере органов службы занятости; | % | 0 | 38 | 48 | 57 | 60 | 65 | 75 | 90 | Управление государственной службы занятости населения КЧР |
|  | - доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 0 | 56,2 | 66 | 75,8 | 77,9 | 80 | 90 | 100 | Министерство промышленности и торговли КЧР |
|  | Удельный вес услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб | % | 50,0 | 78,0 | 83,0 | 88,0 | 93,0 | 98,0 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития КЧР,Управление государственной службы занятости населения КЧР |
|  | Удельный вес объектов в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | % | 21,0 | 26,3 | 31,6 | 36,9 | 42,2 | 47,5 | 64,0 | 100 | Министерство труда и социального развития КЧР,Управление государственной службы занятости населения КЧР |
|  | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети) в организациях социального обслуживания | % | 0/5,5 | 0/6 | 0/6,5 | 0/7 | 0/7,5 | 0/8 | 0/10,5 | 0/13 | Министерство труда и социального развития КЧР |
|  | Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов (от общего количества объектов и услуг, предоставляемых в этой сфере), в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | - доля детей-инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за представлением услуг по социальной реабилитации и/или абилитации) | % | 33,5 | 38 | 43 | 48 | 53 | 60 | 80 | 100 | Министерство труда и социального развития КЧР |
|  | - удельный вес полустационарных организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития КЧР |
|  | - удельный вес стационарных организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития КЧР |
|  | - удельный вес полустационарных организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общего количества таких организаций) | % | 33,3 | 50,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития КЧР |
|  | - удельный вес стационарных организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общего количества таких организаций) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития КЧР |
|  | - доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому (от общей численности инвалидов) | % | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 8,5 | Министерство труда и социального развития КЧР |
|  | - доля инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе) | % | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 43,0 | 76,5 | 100 | Управление государственной службы занятости населения КЧР |
|  | - доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, от общего числа инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве | % | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 33,0 | 71,5 | 100 | Управление государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики |
|  | Удельный вес работников организаций социального обслуживания, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данных организаций | % | 2,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 100 | Министерство труда и социального развития КЧР |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 5,0 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 57 | 62 | 67 | Министерство физической культуры и спорта КЧР |
|  | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций | % | 32,4 | 45,9 | 59,4 | 72,9 | 86,4 | 98,2 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения КЧР |
|  | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в КЧР | % | 20 | 22 | 24 | 26 | 38 | 50 | 70 | 100 | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |
|  | Доля организаций профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих отклонений развития, в общем количестве организаций профессионального образования | % | 35 | 41,5 | 62 | 83 | 85 | 87 | 95 | 100 | Министерство образования и науки КЧР |
|  | Удельный вес инвалидов обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 38,8 | 47,8 | 68,8 | 100 | Министерство образования и науки КЧР |
|  | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Министерство образования и науки КЧР |
|  | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | Министерство образования и науки КЧР |
|  | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 62,7 | 62,2 | 61,5 | 61,0 | 60,1 | 60,0 | 45,0 | 30,0 | Министерство образования и науки КЧР |
|  | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 20,0 | 30,0 | 60,0 | 100 | Министерство образования и науки КЧР |
|  | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | Чел. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | Министерство образования и науки КЧР |
|  | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | Министерство образования и науки КЧР |
|  | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов по зрению аудиторий и помещений в образовательных организациях от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Министерство образования и науки КЧР |
|  | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов по слуху аудиторий и помещений в образовательных организациях от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Министерство образования и науки КЧР |
|  | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата аудиторий и помещений в образовательных организациях от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Министерство образования и науки КЧР |
|  | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет/молодежь 15 – 24 лет), от общего числа пользователей библиотек | % | 12,5/0,45 | 15/0,9 | 16,5/1,35 | 17/1,5 | 17,5/1,7 | 18,3/1,8 | 23/5 | 30/10 | Министерство культуры КЧР |
|  | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | 2 | 4,2 | 5,5 | 6,8 | 8,5 | 10,3 | 18 | 30 | Министерство культуры КЧР |
|  | Доля торговых объектов, на которых организовано оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов | % | 2,16 | 2,17 | 4,9 | 7,5 | 10,1 | 12,7 | 25,7 | 38,7 | Министерство промышленности и торговли КЧР |
|  | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН | % | 5 | 13,4 | 15,1 | 16,8 | 18,5 | 20,2 | 28,7 | 37,2 | Министерство промышленности и торговли КЧР |
|  | Удельный вес светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации, дублирующих сигналы светофоров звуковыми сигналами | Ед. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |
|  | Удельный вес жилых многоквартирных домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов | % | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |
|  | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности услуг в сфере информатизации, в общем количестве опрошенных инвалидов | % | 49,8 | 50,1 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,4 | 55,5 | 58,5 | Министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати |
|  |  Доля туристических объектов, на которых организовано оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, указателями, от общего числа туристических объектов | % | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 29 | 50 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР |
|  | Численность сурдопереводчиков, экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, подготовленных для обслуживания инвалидов | Чел. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 20 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР |
|  | Удельный вес гостиниц, оснащенных и оборудованных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности | % | 0 | 0,68 | 1,37 | 2,0 | 3,5 | 4,8 | 17,3 | 30 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР |
|  | Количество специалистов предприятий потребительского рынка, прошедших обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг для инвалидов | % | - | - | - | 2 | 6 | 8 |  |  | Министерство промышленности и торговли КЧР |
|  | Количество предприятий потребительского рынка адаптированных для инвалидов и маломобильных групп населения | % | - | - | - | 5 | 15 | 25 |  |  | Министерство промышленности и торговли КЧР |

Приложение 2 к Плану мероприятий

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в Карачаево-Черкесской Республике** |
| 1.1. | Анализ мер принимаемых в Карачаево-Черкесской Республике (далее – КЧР) для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов (в порядке, установленном Правительством Российской Федерации) | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон №419-ФЗ) | Министерство труда и социального развития КЧР | Раз в 4 года | Мониторинг реализации прав инвалидов: доклад в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов |
| 1.2. | Организация проведения заседаний Совета по делам инвалидов и ветеранов при Главе Карачаево-Черкесской Республики | Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 11.08.2009 № 133 «О Совете по делам инвалидов и ветеранов при Главе Карачаево-Черкесской Республики» | Министерство труда и социального развития КЧР | 2015-2030 годы | Осуществление координации деятельности органов государственной власти КЧР, органов местного самоуправления, общественных организаций инвалидов |
| 1.3. | Внесение изменений в административные регламенты представления государственных услуг установленных Федеральным законом №419-ФЗ требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов | Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № ОГ-П12-571 | Все соисполнители дорожной карты | Июнь 2016 года | Соблюдение условий доступности для инвалидов государственных услуг в сфере установленных полномочий |
| 1.4. | Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований КЧР | Приказ Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР от 30.06.2015 №60 | Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | До 31.12.2015 | Обеспечение доступности жилых домов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) |
| 1.5. | Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении образования с использованием дистанционных технологий | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.14 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», государственная программа «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 № 366 | Министерство образования и науки КЧР | 2015-2030 годы | Систематизация информации о потребности детей-инвалидов в получении образования с использованием дистанционных технологий |
| 1.6. | Проведение паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры с участием экспертов общественных организаций инвалидов | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Все соисполнители дорожной карты, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2015-2030 годы | Оценка и систематизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов и других МГН сферах жизнедеятельности |
| 1.7. | Контроль за включением в задание на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры требований нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих доступность объектов для инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  | Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2017-2030 годы | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН |
| 1.8. | Проведение ежемесячного мониторинга доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14.02.2017 № 45 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике» | Все соисполнители дорожной карты | 2017-2030 | Систематизация информации о достижении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
| 2.1. | Адаптация зданий и сооружений учреждений социального обслуживания населения и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития КЧР | 2015-2030 годы | Создание условий доступности объектов социального обслуживания населения для МГН с учетом их особых потребностей |
| 2.2. | Адаптация зданий и сооружений органов службы занятости и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335;государственная программа «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 №370  | Управление государственной службы занятости населения КЧР | 2015-2030 годы | Создание условий доступности органов службы занятости для МГН с учетом их особых потребностей |
| 2.3. | Адаптация зданий и сооружений медицинских организаций и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335, государственная программа «Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 №362 | Министерство здравоохранения КЧР | 2015-2030 годы | Создание условий доступности объектов здравоохранения для МГН с учетом их особых потребностей |
| 2.4. | Адаптация зданий организаций общего образования и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335, государственная программа «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 № 366 | Министерство образования и науки КЧР | 2015-2030 годы | Создание условий доступности в организациях общего образования для детей-инвалидов с учетом их особых потребностей |
| 2.5. | Создание сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335,государственная программа «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 № 366 | Министерство образования и науки КЧР | 2015-2030 годы | Создание условий для реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях |
| 2.6. | Адаптация зданий и сооружений учреждений культуры и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство культуры КЧР | 2015-2030 годы | Создание условий доступности объектов культуры для МГН с учетом их особых потребностей |
| 2.7. | Адаптация объектов транспортной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335, государственная программа «Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 30.01.2018 № 21 | Министерство промышленности и торговли КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2015-2030 годы | Создание условий доступности объектов транспортной инфраструктуры для МГН с учетом их особых потребностей |
| 2.8. | Адаптация спортивных организаций и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335,приказ Министерства физической культуры и спорта КЧР от 14.09.2015 №287 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства физической культуры и спорта КЧР по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» | Министерство физической культуры и спорта КЧР | 2015-2030 годы | Создание условий доступности спортивных объектов для МГН с учетом их особых потребностей |
| 2.9. | Обеспечение доступности подвижного состава пассажирского транспорта для инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей исходя из ограничений их жизнедеятельности, в том числе модернизация подвижного состава городского пассажирского транспорта специальным оборудованием, приобретение транспортных средств со специальным оборудованием для перевозки инвалидов | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335, государственная программа «Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 30.01.2018 № 21 | Министерство промышленности и торговли КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2015-2030 годы | Приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, оборудование подвижного состава светодиодным табло и специальным звуковым сигналом для слабослышащих инвалидов |
| 2.10. | Обеспечение дублирования звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации. Установка дорожных знаков, дополнительной информации (табличек) | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2015-2030 годы | Создание условий доступности для инвалидов и других МГН |
| 2.11. | Оборудование парковочных мест для автотранспорта инвалидов (графическая разметка и оснащение указателями мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов) | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335, государственная программа «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 № 233 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2015-2030 годы | Создание условий доступности для инвалидов и других МГН |
| 2.12. | Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335, государственная программа «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 № 233 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2015-2030 годы | Создание условий доступности для инвалидов и других МГН |
| 2.13. | Адаптация здания Дома Правительства КЧР и Народного Собрания (Парламента) КЧР, а также прилегающей к нему территории для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР | 2017 год | Создание условий доступности для инвалидов и других МГН органов исполнительной власти КЧР |
| 2.14. | Организация субтитрирования и сурдоперевода (в том числе обеспечение изготовления субтитров (информации) телевизионных программ региональных обязательных общедоступных каналов | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития КЧР | 2015-2030 годы | Доступность просмотра телевизионных программ для инвалидов с нарушением слуха |
| 2.15. | Организация деятельности диспетчерской службы по социальному сопровождению инвалидов по слуху, в том числе обеспечение лиц с ограниченными возможностями мобильной связью | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития КЧР | 2015-2030 годы | Создание условий для обеспечения доступа к вызову специалистов экстренных служб и возможности вести самостоятельный образ жизни. Доступность средств связи отдельным категориям граждан, нуждающихся в социальной поддержке со стороны государства |
| 2.16. | Обустройство в парках отдыха маршрутов движения (дорожно-тропиночной сетью) для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями слуха и зрения  | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335, государственная программа «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 № 233 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2015-2030 годы | Создание условий доступности для инвалидов и других МГН |
| 2.17. | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2015-2030 годы | Создание условий доступности для инвалидов и других МГН |
| 2.18. | Обеспечение инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, находящимся в трудной жизненной ситуации, реконструкции жилых помещений с учетом мероприятий, обеспечивающих их доступность, свободное передвижение в них; оснащение специальными устройствами | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2018-2030 годы | Обеспечение доступности жилых помещений для лиц, использующих кресла-коляски |
| 2.19. | Адаптация зданий и сооружений негосударственных медицинских организаций и прилегающих к ним территорий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | Государственная программа «Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 362 | Министерство здравоохранения КЧР | 2017-2020 годы | Создание условий доступности объектов здравоохранения для МГН с учетом их особых потребностей |
| 2.20. | Оборудование и оптимальное размещение для инвалидов остановок общественного транспорта | Государственная программа «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 № 233 | Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2018-2022 годы | Создание условий доступности городской среды для МГН с учетом их особых потребностей |
| 2.21. | Оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальным, звуковым и тактильными средствами ориентации для слабовидящих и слабослышащих людей, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемники, эскалаторы) | Государственная программа «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 № 233 | Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2018-2022 годы | Создание условий доступности городской среды для МГН с учетом их особых потребностей |
| 2.22. | Оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков, установка скамеек со спинками и подлокотниками предусмотрена зона с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями | Государственная программа «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 № 233 | Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2018-2022 годы | Создание условий доступности городской среды для МГН с учетом их особых потребностей |
| 2.23. | Устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию | Государственная программа «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 № 233 | Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2018-2022 годы | Создание условий доступности городской среды для МГН с учетом их особых потребностей |
| 2.24. | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) | Государственная программа «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 № 233 | Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2018-2022 годы | Создание условий доступности городской среды для МГН с учетом их особых потребностей |
| 2.25. | Адаптация объектов потребительского рынка и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг | Государственная программа «Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 30.01.2018 № 21 | Министерство промышленности и торговли КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2018-2022 годы | Создание условий доступности для инвалидов и других МГН |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 3.1. | Обеспечение доступности инвалидов по зрению к информационной службе GPS-навигации, в том числе обучение пользованию аппаратом | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития КЧР | 2015-2030 годы | Приобретение для малообеспеченных инвалидов по зрению устройств GPS-навигации |
| 3.2. | Организация дистанционного образования детей-инвалидов | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;государственная программа «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 № 366 | Министерство образования и науки КЧР, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2015-2030 годы | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 3.3. | Оснащение учреждений культуры и искусства специальным оборудованием и литературой для слабовидящих читателей | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство культуры КЧР | 2017-2030 годы | Обеспечение доступности сферы услуг культуры инвалидам, улучшение качества обслуживания читателей с ограниченными возможностями |
| 3.4. | Приобретение оборудования для оснащения сенсорной комнаты в Республиканском бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания населения» | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития КЧР | 2017 год | Проведение психологической реабилитации инвалидов в организации социального обслуживания |
| 3.5. | Приобретение детских реабилитационных костюмов «Атлант», «Адели» в Республиканском государственном казенном учреждении (далее – РГКУ) «Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» и РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота» | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития КЧР | 2017-2020 годы | Предоставление детям-инвалидам реабилитационных услуг |
| 3.6. | Приобретение технических средств реабилитации для предоставления во временное владение и пользование инвалидам в РГКУ «Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития КЧР | 2017-2020 годы | Предоставление детям-инвалидам реабилитационных услуг |
| 3.7. | Оснащение организаций социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики специализированным транспортом для перевозки инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития КЧР | 2017-2030 годы | Приобретение транспортного средства со специальным оборудованием для перевозки детей-инвалидов, обслуживаемых в организациях социального обслуживания  |
| 3.8. | Приобретение оборудования и основных средств, необходимых для проведения реабилитационных мероприятий в РГКУ «Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» и РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота» | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития КЧР | 2017-2030 годы | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.9. | Приобретение тифлооборудования для РГКУ «Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих» | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство культуры КЧР | 2017-2030 годы | Повышение доступности и качества услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.10. | Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному обучению инвалидов вождению транспортных средств категории «В» посредством организации учебных мест с учетом доступности образовательного процесса для инвалидов | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития КЧР | 2017-2020 годы | Повышение доступности и качества услуг для инвалидов и других МГН |
| 3.11. | Предоставление мер социальной поддержки по направлению инвалидов по зрению на элементарную и профессиональную реабилитацию | Государственная программа «Социальная защита населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 №359 | Министерство труда и социального развития КЧР, Всероссийское общество слепых КЧР (далее - ВОС КЧР) (по согласованию) | 2015-2020 годы | Обеспечение условий для социальной интеграции инвалидов по зрению |
| 3.12. | Информационное обеспечение инвалидов по зрению, в том числе: доступ к юридическим программам, приобретение озвученной брайлевской литературы | Государственная программа «Социальная защита населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 №359 | Министерство труда и социального развития КЧР, ВОС КЧР (по согласованию) | 2015-2020 годы | Предоставление доступа к информации инвалидам по зрению, обеспечение условий для интеграции в общество |
| 3.13. | Создание туристских маршрутов адаптированных для людей с ограниченными возможностями:- для инвалидов-колясочников;- для инвалидов по слуху;- для инвалидов по зрению;- для инвалидов с аутизмом, синдромом Дауна | Закон Карачаево-Черкесской республики от 14.05.2015 № 19-РЗ «О некоторых вопросах туристской деятельности в Карачаево-Черкесской республике», государственная программа «Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 № 364  | Министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР | 2015-2030 годы | Обеспечение доступности инвалидов объектов туристской инфраструктуры |
| 3.14. | Освещение на официальных сайтах органов государственной власти мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Все соисполнители дорожной карты | 2015-2030 годы | Информирование общественности о создании условий доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.15. | Формирование карты доступности объектов и услуг Карачаево-Черкесской Республики | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития КЧР | 2016-2030 годы | Формирование и размещение в сети Интернет карты доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности в КЧР, ее систематическое обновление |
| 3.16. | Предоставление субсидии автотранспортному предприятию города Черкесска на возмещение затрат, связанных с предоставлением инвалидам социальных транспортных услуг специализированным автотранспортом | Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением мэрии муниципального образования города Черкесска от 11.07.2014 №1147 | Мэрия города Черкесска (по согласованию) | 2016-2018 годы | Предоставление транспортных услуг инвалидам и другим МГН |
| **Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступ к ним)** |
| 4.1. | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Все соисполнители дорожной карты  | 2015-2030 годы | Создание системы информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов. Повышение правовой грамотности специалистов, работающих с инвалидами |
| 4.2. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,государственная программа «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 31.10.2013 № 366 | Министерство образования и науки КЧР | 2015-2030 годы | Готовность педагогических работников осуществлять образовательную деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья согласно нормам федеральных государственных образовательных стандартов |
| 4.3. | Организация обучения (профессиональной переподготовки, повышения квалификации, в том числе обучения на базовом уровне специалистов, оказывающих государственные услуги населению) русскому жестовому языку переводчиков (оплата обучения, проезда, проживания, суточные) | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития КЧР | 2017-2020 годы | Создание системы информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов. Обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и лиц с нарушениями слуха, и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку |
| 4.4. | Изготовление и распространение справочно-информационных материалов для граждан, имеющих инвалидность; подготовка и публикация тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для семей, имеющих в своем составе инвалидов (в том числе детей-инвалидов), специалистов системы реабилитации | Государственная программа «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 02.12.2015 №335 | Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики | 2017-2020 годы | Подготовка методических рекомендаций для специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов, справочно-информационных материалов для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, семей, имеющих в своем составе инвалидов |
| 4.5. | Проведение обучающих семинаров для специалистов предприятий потребительского рынка по вопросам, связанным с предоставлением услуг для инвалидов на объектах потребительского рынка | Государственная программа «Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта, связи и информационного общества Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства КЧР от 30.01.2018 № 21 | Министерство промышленности и торговли КЧР | 2018-2020 годы | Создание системы информационно-методического обеспечения, повышения квалификации специалистов потребительского рынка по вопросам предоставления услуг инвалидам на объектах потребительского рынка |